## iagrama de Gantt simple - BLANK
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT SIMPLE
TÍTULO DEL PROYECTO | AD-5. Trabajo en equipo. Spring Boot Security
EQUIPO DESARROLLO | Raul Garcia. Alvaro Bustos
NOMBRE DE LA EMPRESA | Edix
FECHA
FASE UNO
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Creacció Backend
1.1 | Definimos las clases necesarias para bbdd |  |  |  |  | 0%
1.1.1 | Implementamos bbdd en SQL |  | 2023-02-12 | 2023-02-12 |  | 0%
1.2 | Definimos funcionalidades necesarias |  | 2023-02-12 | 2023-02-14 | 2 | 0%
1.3 | Creamos clases JPA |  | 2023-02-14 | 2023-02-14 |  | 0%
1.4 | Creacción de sus interfaces |  | 2023-02-14 | 2023-02-14 |  | 0%
1.5 | Controladores |  | 2023-02-14 | 2023-02-16 | 2 | 0%
1.6 | Testeo en postman |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | 0%
2 | Creacción Frontend
2.1 | Definimos librería de estilos |  | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  | 0%
2.2 | Elegimos colores para la aplicación |  | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  | 0%
2.3 | Implementamos la interfaz |  | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2 | 0%
2.4 | Testeo de funcionalidades |  | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 1 | 0%
3 | Creacción de documentación
3.1 | Definimos puntos de la documentación |  | 2023-02-13 | 2023-02-27 | 14 | 0%
3.2 | Documentación backend |  | 2023-02-16 | 2023-02-28 | 12 | 0%
3.2.1 | Documentación Frontend |  | 2023-02-24 | 2023-03-02 | 6 | 0%
3.2.2 | Documentación funcionalidades |  | 2023-02-24 | 2023-03-02 | 6 | 0%
3.3 | Creacción de video presentación app |  | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 1 | 0%